Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Управление образования администрации Белоярского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Студенческая средняя

общеобразовательная школа № 12»

624037 п.Студенческий, ул. Лесная, 5, тел/факс (34377) 4-35-27 E-mail: stu-[school2@yandex.ru](mailto:school2@yandex.ru)

**План**

**мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО**

**в МАОУ «Студенческая СОШ№12» на 2014-2015 год**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика введению и реализации ФГОС ООО 2014-2015 годы | Сентябрь 2014 года | Члены рабочей группы | План-график, Приказ об утверждении |
| 1.2 | Анализ исполнения нормативных документов федерального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014-2015 уч.год и 2015-2016 уч.год | В течение учебного года | Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы, новые нормативные документы |
| 1.3 | Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; сайт Министерства образования и науки РФ) | В течение учебного года | Директор школы Н.К.Наймушина | Справка |
| 1.4 | Подведение итогов работы по введению ФГОС НОО за прошедший год на педагогическом совете | Сентябрь 2014 года | Зам.директора по УВР  Суфиярова О.И. | Протокол педагогического совета |
| 1.5 | Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО | Февраль-март 2015 | Рабочая группа | Решение педагогического совета об утверждении ООП ООО |
| 1.6 | Формирование банка нормативно-правовых документов Федерального, регионального уровней:  ФГОС НОО  ФГОС ООО | Декабрь | Педагог-библиотекарь | Банк документов на электронном носителе |
| 1.7 | Разработка учебного плана ОУ в соответствии с ФГОС ООО | Январь-февраль 2015 | Заместитель по УВР  Методический совет | Решение педагогического совета об утверждении учебного плана |
| 1.8 | Разработка должностных инструкций работников ОУ в соответствии с ФГОС ООО | Декабрь-январь 2015 | Члены рабочей группы: Сиротина Н.А.,  Щелокова Ю.В. | Приказ директора школы |
| 1.9 | Разработка программы внеурочной деятельности. | Январь-февраль 2015 | Зам. директора по ВР | Решение педагогического совета об утверждении программы |
| 1.10 | Разработка локальных актов или внесение изменений в соответствии с ФГОС ООО | 2014-15уч.г. | Администрация |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | Организация самоэкспертизы: определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Май 2013  Ноябрь 2014  Май 2015 | Администрация  Члены рабочей группы | Аналитическая справка |
| 2.2 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ООО в других образовательных организациях | 2013 – 2015 годы | Руководитель, педагоги ОУ | Распространение изученного опыта |
| 2.3 | Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. Корректировка графика повышения квалификации. | 2014 – 2015 годы | Директор школы  Зам.директора по УВР | График повышения квалификации педагогических работников |
| 2.4 | Организация и проведение мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ООО (стартовая диагностика) и проведение последующих мониторинговых процедур | 2014 – 2015 годы | Директор школы | Рекомендации, приказ о диагностике |
| 2.5 | Анкетирование родителей (выяснение мнения о ФГОС ООО) | 2014 – 2015 годы | Директор школы | Аналитическая справка |
| 2.6 | Классно-обобщающий контроль в 4 классах «Уровень готовности учащихся к обучению на ступени ООО» | Январь-март 2015 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
|  |  |  |  |  |
| **3.Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1 | Организация методической работы | 2014 – 2015 годы | Заместитель директора по УВР | Приказы, аналитические таблицы |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ООО | 2014 – 2015 годы | Директор школы  Зам.директора по УВР | Выполнение методических рекомендаций |
| 3.3 | Определение УМК по предметам. Формирование списка учебников | 20 октября 2014 | Учителя предметники | Утверждённые рабочие программы |
| 3.4 | Расстановка кадров на 2015-16уч.г. и перспективу | Октябрь 2014 | Директор школы | Информационная таблица |
| 3.5 | Контроль:  -выполнения плана-графика реализации ФГОС НОО в 2014-2015 уч.год  -выполнение плана-графика прохождения курсовой подготовки;  -заказа и закупки литературы  Диагностика результатов повышения квалификации:  -проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путём курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах | 2014 – 2015 годы | Директор школы | График, Справка |
| 3.6 | Анализ ресурсного и МТО обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с ФГОС | Октябрь 2014 | Заведующие кабинетами | Аналитическая справка |
| 3.7 | Анализ литературного фонда для реализации ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Педагог-библиотекарь Учителя предметники | Аналитическая справка |
| 3.8 | Разработка рабочих программ по предметам | Апрель2015 | Учителя-предметники  Руководители МО | Рабочие программы |
| 3.9 | Разработка рабочих программ дополнительного образования с учетом формирования УУД | Апрель 2015 | Учителя | Рабочие программы |
| 3.10 | Организация методических семинаров:  - современные технологии  - рабочие программы | Ноябрь 2014  Февраль 2015 | Администрация | Семинары |
| **4.Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1 | Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС» на сайте школы | 2014-2015 | Зам.директора по УВР  Ибрагимова Т.Р. | Информация на сайте ОУ |
| 4.2 | Публичный отчёт о реализации ФГОС НОО | Сентябрь 2014 года | Директор школы | Публичный отчёт |
| 4.3 | Проведение родительских собраний   1. Знакомство с ФГОС НОО (в 1 классе) 2. Знакомство с ФГОС ООО (общешк.) | Апрель 2015года  Декабрь 2014 года | Зам.директора по УВР | Протоколы |
| **5.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1 | Анализ:  -материально-технической базы МБОУ СОШ№2 с учётом пополнения МТБ в 2013-2014 году и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО и ООО  -анализ работы Интернет-ресурсов; | Октябрь 2014 года | Директор школы | Аналитические справки |
| 5.3 | Подготовка к 2015-2016 уч.году:  -инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ООО  -составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 год  -корректировка плана ФХД на 2015 год | 2014 года | Директор школы | Проект сметы и план закупок на 2015г. |
| 5.4 | Контроль за:  -выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС НОО и ООО | 2013 – 2015 годы | Директор школы | Приказы, информационные справки, отчёты |

**Подготовка к введению ФГОС основного общего образования:**

1. **Краткий анализ соответствия материально-технического обеспечения образовательного процесса в основной школе нормативным требованиям (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2010г. № 986) по состоянию на 01.11.2013**

В 2011/2012 уч. г. в МКОУ СОШ №2 с.Южаково за счет городского финансирования улучшено материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса в начальной школе. Администрацией ОУ было принято решение создать единое образовательное пространство для учащихся начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения.

В кабинетах начальных классов проведены ремонты: замена оконных блоков, покраска полов, в классах  начальной школы была произведена замена ученической мебели на регулируемую. Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, справочная литература, цифровые образовательные ресурсы); получены ноутбуки для учащихся, АПК, подключены к локальной сети и сети Интернет.   
При организации обучения в начальных классах используются следующие УМК: «Школа России». Изучаются иностранные языки: английский язык (2 класс).

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы ( электронная поддержка уроков  окружающего мира, литературного чтения, математики, технологии, русского языка.)  
В школе организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным сайтам ограничен **фильтром безопасности**.

В 2012/2013 уч. г. в МБОУ СОШ №2 с.Южаково администрацией ОУ было принято решение организовать  единое образовательное пространство для учащихся начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения.

- В кабинетах №3, №4, №6 начальных классов был сделан косметический  ремонт. Согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, в классах  начальной школы была произведена замена ученической мебели на регулируемую, двухместную. Были приобретены  наглядно-учебные пособия для образовательного процесса, научно- практическая литература по формированию культурного, здорового и безопасного образа жизни. Имеется библиотека, столовая, помещение для проведения   уроков физического воспитания, ритмики и двигательных занятий по внеурочной деятельности.

- Расширен библиотечный фонд  художественной  литературы для начальной школы.

- При организации обучения в начальных классах используются следующие УМК: «Школа России». Изучаются иностранные языки: английский язык (2 класс, 3 класс).

- Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.

Вывод по итогам анализа материально-технического обеспечения перехода МБОУ СОШ №2 с.Южаково на работу по ФГОС в 2011/2012 уч. г., 2012-2013 уч.г.: материально-техническая база ОУ *соответствует* требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в начальной школе.   
Задача совершенствования материально-технического обеспечения перехода МБОУ СОШ №2 с.Южаково на работу по ФГОС в 2013/2014 уч. г.: продолжить совершенствовать материально-техническую базу ОУ для успешного введения и реализации ФГОС в начальных классах.

1. **Краткий анализ обеспеченности учебно-методической литературой:**

Обучающиеся МБОУ СОШ№2 с.Южаково обеспечены в полном объеме учебниками, учебными пособиями, рабочими тетрадями в соответствии с требованиями УМК «Школа России».

1. **План мероприятий на 2013 -2015 гг. по приведению в соответствие с нормативными требованиями ФГОС (основная школа) материально-технического обеспечения образовательного процесса:**

Основными нормативными документами, определяющими требования к материально-технической базе (*материально-техническим* ресурсам) образовательного учреждения являются:

- Перечень учебного оборудования

- Перечень технических средств обучения; цифровые информационные инструменты и источники

- Перечень оборудования для проведения перемен

- Перечень оснащения учебных (*и иных*) помещений (*предметных кабинетов*) образовательного учреждения

***Материально-технические ресурсы*** *призваны обеспечить*:

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;

- природосообразность обучения младших школьников;

- культуросообразность в становлении (*формировании*) личности младшего

школьника;

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития

младших школьников на деятельностной основе.

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки | Мероприятия |
| 2013 -2015 гг. | Приобретение необходимых материально-технических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования:  - *учебное оборудование* (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  - *учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование* (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  - *компьютерные и информационно-коммуникативные средства*;  -*технические средства обучения* (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, видеокамера и т.д.);  -*демонстрационные пособия* (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  - игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы, атрибуты костюмов народов России);  - натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  - *оборудование для проведения перемен между занятиями*;  - *оснащение учебных помещений* (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);  - помещения для организации внеурочной деятельности (ученические столы, шкафы, доски, раскладушки т.д.)  - *оснащение административных помещений* (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). |

1. **Анализ готовности кадрового состава ОУ к введению ФГОС основного общего образования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего педагогов ОУ, работающих в основной школе | | Доля педагогов ОУ, повысивших квалификацию для реализации ФГОС основного общего образования | | Потребность в повышении квалификации для реализации ФГОС основного общего образования | | Примечания |
| Количество | % | Количество | % | Количество | Учебные предметы |
| 13 | 81 | 11 | 69 | 2 | биология | Повысить квалификацию необходимо двум вновь принятым педагогам |
| география |

24.10.2013г.

Зам.директора по УВР:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Т.А.Котова)